**Дорожная карта**

**организации работ на 2020-2021 годы**

**по реализации федерального закона от 31.07.2020 года № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»** *(далее – ФЗ № 304*), **разработке рабочих программ воспитания**

в МОУ **«Вёскинская средняя общеобразовательная школа» Лихославльского района Тверской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название мероприятия** | **Ответственные исполнители и соисполнители** | **Сроки исполнения** | **Планируемый результат** |
| 1. | Создание муниципальной рабочей группы по реализации дорожной карты по организации работ на 2020-2021 годы по реализации ФЗ № 304, разработке рабочих программ воспитания в образовательных организациях | Администрация МОУ «ВСОШ»  | ноябрь 2020   | Приказ о создании муниципальной рабочей группы по разработке и реализации дорожной картыУтвержденный приказом план заседаний муниципальной рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты |
| 2. | Участие педагогов школы в работе семинара для муниципальной рабочей группы по разработке дорожной карты по организации работ на 2020-2021 годы по реализации ФЗ № 304, разработке рабочих программ воспитания в образовательных организациях | Администрация МОУ «ВСОШ»  | декабрь 2020  | Получение необходимого инструментария для разработки программы воспитания школы |
| 3. | Составление дорожной карты по разработке программы воспитания МОУ «ВСОШ» | Рабочая группа | декабрь2020 | План работы по разработке программы воспитания |
| 4. | Утверждение дорожной карты организации работ на 2020-2021 годы по реализации ФЗ № 304, разработке рабочей программы воспитания в образовательной организации  | Директор МОУ «ВСОШ»  | январь 2021 | Приказ об утверждении дорожной карты организации работ на 2020-2021 годы по реализации ФЗ № 304, разработке рабочих программ воспитания в образовательной организации |
| 5. | Обсуждение модулей рабочей программы в педагогическом коллективе | Замдиректора по ВР | февраль | Выбор модулей воспитательной работы |
| 4. | Проектирование программы воспитания  | Рабочая группа | март | Проект программы воспитания |
| 5. | Обсуждение проекта программы воспитанияв педагогическом коллективе | Замдиректора по ВР | апрель | Внесение добавлений в проет |
| 6. | Разработка плана–сетки воспитательной работы по уровням | Замдиректора по ВР, классные руководители | апрель-май | Годовой план-сетка воспитательной работы начального, основного, среднего образования |
| 7. | Создание на сайте образовательной организации постоянно действующего специального раздела «Реализация ФЗ № 304 по вопросам воспитания обучающихся» | Администрация МОУ «ВСОШ» |  | На сайте МОУ «ВСОШ» создан постоянно действующий специальный раздел по вопросам реализации в муниципалитете ФЗ № 304 по вопросам воспитания обучающихся |
| 8. | Мониторинг разработки рабочих программ воспитания | муниципальный орган управления образованием | октябрь 2020 –август 2021 | Таблицы, аналитические записки по итогам проведения мониторинга |